UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP

MS PROJECT

TRABAJO 2

Docente: Ing. Johnny Torres Ordinola

- INFORMACIÓN PREVIA

- Guardar el proyecto con el nombre: T2_APELLIDOPATERNO_NOMBRE.

- Una vez finalizado el proyecto Imprima el plan de proyecto (la vista  Diagrama de Gantt del proyecto) en un Plotter utilizando el formato A1 (utilice solo papel canson).

- Grabe en un CD el plan de proyecto que contenga los informes de tarea, costos, recursos y asignación (entregables del proyecto).

- INFORMACIÓN DEL PROYECTO

- Con los datos siguientes deberá desarrollar la siguiente estructura de descomposición  del proyecto de diseño y construcción de una nave industrial mostrada en la Figura 1

- Se ha definido la información que se recoge en la Tabla 1 sobre las actividades a realizar: duración estimada, recursos necesarios para ejecutar las actividades en el tiempo propuesto y relaciones de precedencia entre ellas.

- Por otra parte, se sabe que los recursos disponibles, así como sus respectivos costos unitarios, utilizados en la ejecución de los trabajos son los que se recogen en la Tabla 2

| Recursos | Disponibilidad | Costo (S/hora) |
| --- | --- | --- |
| Técnico | 3 | 27.28 |
| Topógrafo | 1 | 24.86 |
| Peón | 3 | 13.53 |
| Cuadrilla | 3 | 28.25 |
| Cuadrilla fontanería | 1 | 36.62 |
| Cuadrilla estructuras | 1 | 34.62 |
| Cuadrilla pintores | 3 | 34.51 |
| Cuadrilla carpinteros | 1 | 35.13 |
| Cuadrilla electricistas | 1 | 29.17 |
| Excavadora | 2 | 49.00 |
| Hormigonera | 1 | 32.00 |
| Camión | 1 | 48.00 |
| Vibrador | 1 | 43.00 |

- REFINAMIENTO DEL PROYECTO

Con objeto de programar el proyecto se deben tener en cuenta los siguientes datos:

- La fecha de comienzo de las obras será el Lunes 16 de Noviembre del 2015

- El calendario laboral oficialmente aprobado para la realización del proyecto es el siguiente

| CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOVIEMBRE |  |  |
| Día 1 | Fiesta de todos los Santos | Nacional |
| DICIEMBRE |  |  |
| Día 8 | Inmaculada Concepción | Nacional |
| Día 25 | Natividad del Señor | Nacional |
| CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2016 |  |  |
| ENERO |  |  |
| Día 1 | Año Nuevo | Nacional |
| MARZO |  |  |
| Dia 31 | Jueves Santo | Nacional |
| ABRIL |  |  |
| Día 1 | Viernes Santo | Nacional |
| MAYO |  |  |
| Día 1 | Día del trabajo | Nacional |
| JUNIO |  |  |
| Día 29 | Fiesta de San Pedro y San Pablo | Nacional |
| JULIO |  |  |
| Día 28 | Fiestas Patrias | Nacional |
| Día 29 | Fiestas Patrias | Nacional |
| AGOSTO |  |  |
| Día 31 | Fiesta de Santa Rosa de Lima | Nacional |
| OCTUBRE |  |  |
| Día 8 | Celebración del Combate de Angamos | Nacional |

El calendario de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00

- PREGUNTAS

- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

- Fecha fin del proyecto

El Proyecto finaliza el vie 23/12/2016

- Actividades que forman parte de la ruta crítica del proyecto

Las rutas críticas se muestran en esta tabla:

| Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Límite de comienzo | Límite de finalización | Demora permisible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anteproyecto | lun 16/11/15 | lun 07/12/15 | lun 16/11/15 | lun 07/12/15 | 0 sem. |
| Proyecto de ejecución | lun 07/12/15 | jue 28/01/16 | lun 07/12/15 | jue 28/01/16 | 0 sem. |
| Instalaciones provisionales | jue 28/01/16 | jue 04/02/16 | jue 28/01/16 | jue 04/02/16 | 0 sem. |
| Excavación | jue 04/02/16 | jue 25/02/16 | jue 04/02/16 | jue 25/02/16 | 0 sem. |
| Zapatas | jue 25/02/16 | jue 10/03/16 | jue 25/02/16 | jue 10/03/16 | 0 sem. |
| Estructura metálica | jue 10/03/16 | lun 11/04/16 | jue 10/03/16 | lun 11/04/16 | 0 sem. |
| Compactado Zahorra | lun 11/04/16 | lun 02/05/16 | lun 11/04/16 | lun 02/05/16 | 0 sem. |
| Solera | lun 02/05/16 | lun 23/05/16 | lun 02/05/16 | lun 23/05/16 | 0 sem. |
| Cerramiento nave | lun 23/05/16 | mar 19/07/16 | lun 23/05/16 | mar 19/07/16 | 0 sem. |
| Enfoscado cemento | mar 19/07/16 | vie 23/09/16 | mar 19/07/16 | vie 23/09/16 | 0 sem. |
| Alicatados | vie 28/10/16 | vie 11/11/16 | vie 28/10/16 | vie 11/11/16 | 0 sem. |
| Carpintería interior | vie 11/11/16 | vie 25/11/16 | vie 11/11/16 | vie 25/11/16 | 0 sem. |
| Pintura oficinas | vie 25/11/16 | vie 23/12/16 | vie 25/11/16 | vie 23/12/16 | 0 sem. |
| Instalación eléctrica | vie 23/09/16 | vie 28/10/16 | vie 23/09/16 | vie 28/10/16 | 0 sem. |

- Duración, trabajo (horas) y costo total del proyecto

Duración del proyecto

280d

Trabajo en Horas

13,320h

Costo total del Proyecto

S/. 331,723.00

- Duración trabajo y costo de cada fase

- Horas de trabajo y costo de los recursos

  - Técnicos

  - Cuadrilla

  - Hormigonera

  - Cuadrilla estructuras

- ¿Existen recursos sobre asignados? Si existen ¿Cuáles son?

- Resuelva la sobreasignación y comente los resultados del plan antes y después de la redistribución de recursos en los siguientes casos:

- Redistribución de los recursos sólo conforme a los márgenes

- Redistribución de los recursos sin importar la implementación del plazo del proyecto

- SEGUIMIENTO

- Realice el seguimiento del proyecto cuando en la fecha de control 11 de marzo del 2016. A la fecha indicada que porcentaje se las siguiente actividades se ha realizado:

Anteproyecto: 100%

Licencia de obras: 100%

Proyecto de Construcción: 100%

Instalaciones provisionales: 100%

Replanteo: 100%

Excavación 100%

Arquetas: 90%

Tuberías de saneamiento: 40%

Zapatas 50%

- Si la actividad “Estructuras metálicas”  retrasa 2 semanas su comienzo. Comente el resultado